АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАПЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

10 июня 2015г                                                                            №55

Об утверждении порядка проведения

оценки эффективности реализации

муниципальных

целевых программ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации

постановляю:

1. Утвердить Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (прилагается).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на специалиста 1 разряда – главного бухгалтера Кудину Е.Н.

Глава Чаплинского сельсовета                                      Д.Н.Агапов

Утвержден

Постановлением Администрации

Чаплинского сельсовета

Курчатовского района Курской области

от10 июня 2015г №55

ПОРЯДОК

### проведения оценки эффективности реализации

### Муниципальных целевыхпрограмм (в целом)

Раздел 1

1.Оценку эффективности реализации Программы необходимо проводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценки эффективности реализации Программы в ходе её реализации.

Оценка эффективности реализации Программы проводится в целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализации Программы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

В течение года осуществляется мониторинг показателейрезультативности выполнения мероприятийПрограммы.

По результатам оценки эффективности реализации Программы производится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятий Программы.

При проведении оценки эффективности реализации Программы учитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели результативности, которые отражают:

- степень достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм);

- степень соответствия фактических затрат запланированному уровню затрат и эффективности использования финансовых средств.

Эффективность и результативность Программы определяется исходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученных результатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическую ситуацию в регионе.

Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатов Программы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными, опосредованными и относятся не только к развитию сфер физической культуры и массового спорта, но и к уровню и качеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 70%.

Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет менее 70%.

Раздел 2

Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений (Таблица 7) на основании следующей формулы:

,

где:

D – степень достижения цели (решения задач) Программы (подпрограммы), %;

Pi  – степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);

N – количество показателей Программы (подпрограмм);

Рфакт – фактическое значение показателя цели (решения задач) Программы;

Рплан – плановое значение показателя цели Программы.

Планируемые и фактические значения показателей достижения цели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленные в таблице 5 к настоящей Программе.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставлении плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляется на основании следующей формулы:

F = Fфакт / Fплан x 100,

где:

F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств, %;

Fфакт – фактическое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;

Fплан – плановое значение объема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

I = (D + F)/2

где:

I – показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;

D – степень достижения цели (решения задач) Программы;

F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств.

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее 95%.